|  |
| --- |
| Приложение 1  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 4372,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2015 году - 367 тыс. рублей  в 2016 году - 1254,4 тыс. рублей  в 2017 году – 402 тыс. рублей  в 2018 году - 1917 тыс. рублей  в 2019 году – 432 тыс. рублей  Объем муниципальных средств составляет 3087,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  В 2015 году - 350 тыс. рублей  В 2016 году – 1237,4 тыс. рублей  в 2017 году – 385 тыс. рублей  в 2018 году – 700 тыс. рублей  в 2019 году – 415 тыс. рублей. |

Управляющий делами

Администрации района В.Н. Лебедева

|  |
| --- |
| Приложение 2  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

V. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств:

* краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
* муниципального бюджета – в соответствии с решением Ребрихинского района Совета народных депутатов «О районном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объём необходимых средств для реализации программы из районного бюджета составляет 3087,4 тыс. рублей, из них:

Подпрограмма 1:

2015 – 40 тыс. рублей;

2016 – 40 тыс. рублей;

2017 – 40 тыс. рублей;

2018 – 340 тыс. рублей;

2019 – 40 тыс. рублей.

Подпрограмма 2:

2015 – 60 тыс. рублей;

2016 – 60 тыс. рублей;

2017 – 60 тыс. рублей;

2018 – 60 тыс. рублей;

2019 – 60 тыс. рублей.

Подпрограмма 3:

2015 – 200 тыс. рублей;

2016 – 1087,4 тыс. рублей;

2017 – 220 тыс. рублей;

2018 – 230 тыс. рублей;

2019 – 240 тыс. рублей.

Подпрограмма 4:

2015 – 20 тыс. рублей;

2016 – 20 тыс. рублей;

2017 – 35 тыс. рублей;

2018 – 40 тыс. рублей;

2019 – 45 тыс. рублей.

Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Районного Совета народных депутатов «О районном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период.

Управляющий делами

Администрации района В.Н. Лебедева

|  |
| --- |
| Приложение 3  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Таблица 1

**Перечень программных мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализации | Участник  программы | | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | Источники финансирования | | | | | Ожидаемый результат реализации мероприятий | | | | |
| 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 | | всего | | |  | | | | | | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | | | | | | 12 | | |
| **Подпрограмма 1**  **«Развитие дошкольного образования в Ребрихинском районе» на 2015-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Цель 1: Удовлетворение потребностей населения в доступном качественном дошкольном образовании. | 2015-2019 |  | | 40 | 40 | | 40 | 1540 | | 40 | | 1700 | | | Всего | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | 1200 | |  | | 1200 | | | краевой бюджет | | | | | | | |
| 40 | 40 | | 40 | 340 | | 40 | | 500 | | | районный бюджет | | | | | | | |
| 2 | Задача 1.1. Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в районе. | 2015-2019 |  | | 1 | 0 | | 1 | 301 | | 1 | | 305 | | | районный бюджет | | | | | | | |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.  Реконструкция здания МКОУ «Ребрихинская основная общеобразовательная школа №2» под детский сад на 65 мест | 2015-2019 | Администрация Ребрихинского района, Комитет по образованию Администрации Ребрихинского района (далее Комитет по образованию) | | 0 | 0 | | 0 | 1500 | | 0 | | 1500 | | | Всего | | | | | | | | 100% удовлетворение потребности мест в дошкольных образовательных учреждениях | |
| 0 | 0 | | 0 | 1200 | | 0 | | 1200 | | | краевой бюджет | | | | | | | |
| 0 | 0 | | 0 | 300 | | 0 | | 300 | | | районный бюджет | | | | | | | |
| 4 | Мероприятие 1.1.2.  Поддержка родителей (законных представителей) детей раннего возраста, не посещающих дошкольные учреждения. | 2015-2019 | Комитет по образованию,  образовательные организации Ребрихинского района (далее образовательные организации) | | 1 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | 5 | | | районный бюджет | | | | | | | | Обеспечение доступности дошкольного образования | |
| 5 | Мероприятие 1.1.3.  развитие вариативных форм получения дошкольного образования. | 2015-2019 | Комитет по образованию, образовательные организации | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | Обеспечение доступности дошкольного образования | |
| 6 | Задача 1.2. Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования. |  | Комитет по образованию, образовательные организации | | 39 | 40 | | 39 | 39 | | 39 | | 195 | | | районный бюджет | | | | | | | |  | |
| 7 | Мероприятие 1.2.1.  Оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса. | 2015-2019 | Комитет по образованию,  образовательные организации | | 10 | 0 | | 10 | 10 | | 10 | | 50 | | | районный бюджет | | | | | | | | Повышение качества дошкольного образования | |
| 8 | Мероприятие 1.2.2.  Проведение муниципальных конкурсов, направленных на выявление детской одаренности. | 2015-2019 | Комитет по образованию,  образовательные организации | | 1 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | 5 | | | районный бюджет | | | | | | | | Увеличение количества одаренных детей дошкольного возраста | |
| 9 | Мероприятие 1.2.3.  Проведение районных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. | 2015-2019 | Комитет по образованию, образовательные организации | | 1 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | 5 | | | районный бюджет | | | | | | | | Повышение профессионального уровня педагогов дошкольных учреждений | |
| 10 | Мероприятие 1.2.4.  Оформление учредительных и правоустанавливающих документов на здания, земельные участки, лицензии. | 2015-2019 | Комитет по образованию, образовательные организации | | 27 | 40 | | 27 | 27 | | 27 | | 135 | | | районный бюджет | | | | | | | | Соответствие нормативной правовой базы законодательству | |
| 11 | ИТОГО  по подпрограмме |  |  | | 40 | 40 | | 40 | 1540 | | 40 | | 1700 | | |  | | | | | | | |  | |
| **Подпрограмма 2**  **«Развитие общего образования в Ребрихинском районе» на 2015-2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 12 | Цель 2: Обеспечение высокого качества образования в Ребрихинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики | 2015-2019 |  | | 107 | 107 | | 107 | 107 | | 107 | | 535 | | | | | Всего | | | | | |  | |
| 17 | 17 | | 17 | 17 | | 17 | | 85 | | | | | краевой бюджет | | | | | |
| 90 | 90 | | 90 | 90 | | 90 | | 450 | | | | | районный бюджет | | | | | |
| 13 | Задача 1. Обеспечение доступности качественного общего образования, отвечающего современным потребностям общества и каждого гражданина. | 2015-2019 |  | | 5 | 80 | | 5 | 30 | | 3 | | 75 | | | | | районный бюджет | | | | | |  | |
| 14 | Мероприятие 2.1.1.  Развитие дистанционного образования детей | 2015-2019 | Комитет по образованию, образовательные организации | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования с использованием дистанционных технологий до 25% | |
| 15 | Мероприятие 2.1.2.  Обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС ООО (приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, учебников и методических пособий) | 2015-2019 | Комитет по образованию образовательные организации | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам до 100% | |
| 16 | Мероприятие 2.1.3.  Реорганизация образовательных учреждений | 2015-2019 | Администрация Ребрихинского района, Комитет по образованию | | 5 | 0 | | 5 | 30 | | 5 | | 75 | | | | | районный бюджет | | | | | | Уменьшение количества школ, находящихся в сложных социальных условиях | |
| 17 | Мероприятие 2.1.4.  Оформление учредительных и правоустанавливающих документов на здания, земельные участки, лицензии. | 2015-2019 | Комитет по образованию, образовательные организации | | 0 | 80 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | районный бюджет | | | | | | Соответствие нормативной правовой базы законодательству | |
| 18 | Задача 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности. | 2015-2019 |  | | 17 | 17 | | 17 | 17 | | 17 | | 85 | | | | | краевой бюджет | | | | | |  | |
| 19 | Мероприятие 2.2.1  Организация и проведение ЕГЭ и ОГЭ. | 2015-2019 | Комитет по образованию, образовательные организации | | 17 | 17 | | 17 | 17 | | 17 | | 85 | | | | | краевой бюджет | | | | | | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ  до 1,36%. | |
| 20 | Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития системы образования района. | 2015-2019 |  | | 85 | 10 | | 85 | 60 | | 85 | | 375 | | | | | районный бюджет | | | | | |  | |
| 21 | Мероприятие 2.3.1.  Участие в конкурсе «Наша новая школа» | 2015-2019 | Комитет по образованию | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | Улучшение школьной инфраструктуры | |
| 22 | Мероприятие 2.3.2.  Целевое обучение по педагогическим специальностям | 2015-2019 | Комитет по образованию | | 3,5 | 0 | | 3,5 | 3,5 | | 3,5 | | 17,5 | | | | | районный бюджет | | | | | | Укомплектованность образовательных учреждений молодыми квалифицированными кадрами к 2019 году 15% | |
| 23 | Мероприятие 2.3.3.  Выплата подъемных денежных средств молодым специалистам. | 2015-2019 | Комитет по образованию | | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | 50 | | | | | районный бюджет | | | | | | 100% закрепление молодых специалистов в районе. Увеличение количества молодых специалистов в образовательных учреждениях района. | |
| 24 | Мероприятие 2.3.4.  Обеспечение молодых специалистов съемным жильем. | 2015-2019 | Комитет по образованию | | 8,5 | 0 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 | | 42,5 | | | | | районный бюджет | | | | | |
| 25 | Мероприятие 2.3.5.  Районный конкурс педагогического мастерства «Молодой педагог». | 2015-2019 | Комитет по образованию | | 8 | 0 | | 8 | 8 | | 8 | | 40 | | | | | районный бюджет | | | | | | Популяризация, повышение престижа педагогической профессии. | |
| 26 | Мероприятие 2.3.6.  Организация и  проведение районного конкурса «День науки». | Апрель 2015-2019 | Комитет по образованию, образовательные организации | | 5 | 0 | | 5 | 5 | | 5 | | 25 | | | | | районный бюджет | | | | | | Увеличение количества обучающихся 7-11 классов, занимающихся проектной и исследовательской деятельностью | |
| 27 | Мероприятие 2.3.7.  Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. | Ноябрь 2015-2019 | Комитет по образованию | | 5 | 0 | | 5 | 5 | | 5 | | 25 | | | | | районный бюджет | | | | | | Увеличение количества обучающихся, участвующих в региональном этапе олимпиады | |
| 28 | Мероприятие 2.3.8.  Организация и проведение олимпиады для младших школьников «Вместе – к успеху». | Январь 2015-2019 | Комитет по образованию | | 5 | 0 | | 5 | 5 | | 5 | | 25 | | | | | районный бюджет | | | | | | Увеличение количества учащихся 2-6 классов, занимающихся проектной деятельностью | |
| 29 | Мероприятие 2.3.9.  Организация и проведение «Ярмарки методических идей и проектов». | Март, апрель 2015-2019 | Комитет по образованию | | 5 | 0 | | 5 | 5 | | 5 | | 25 | | | | | районный бюджет | | | | | | Совершенствование профессионального мастерства | |
| 30 | Мероприятие 2.3.10  Организация и проведение районного этапа конкурса «Учитель года Алтая» | Ноябрь, декабрь 2015-2019 | Комитет по образованию | | 5 | 0 | | 5 | 5 | | 5 | | 25 | | | | | районный бюджет | | | | | | Популяризация, повышение престижа педагогической профессии. | |
| 31 | Мероприятие 2.3.11  Организация и проведение районного этапа конкурса «Классный классный» | Март 2016,  2018 | Комитет по образованию | | 0 | 0 | | 0 | 5 | | 0 | | 10 | | | | | районный бюджет | | | | | | Совершенствование профессионального мастерства | |
| 32 | Мероприятие 2.3.12  Организация и проведение конкурса на денежное поощрение главы Администрации Ребрихинского района имени Т.П. Литвиненко Героя Советского Союза | Март-октябрь 2015, 2017,  2019 | Комитет по образованию | | 30 | 0 | | 30 | 0 | | 30 | | 90 | | | | | районный бюджет | | | | | | Совершенствование профессионального мастерства | |
| 33 | ИТОГО  по подпрограмме |  |  | | 107 | 107 | | 107 | 107 | | 107 | | 535 | | | | |  | | | | | |  | |
| **Подпрограмма 3**  **«Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в Ребрихинском районе» на 2015-2019 г.г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Цель 3: Обеспечение высокого качества организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Ребрихинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения. | 2015-2019 |  | | 200 | | 1087,4 | 220 | | 230 | | 240 | | 1100 | | | Всего | | | | |  | | |
| 200 | | 1087,4 | 220 | | 230 | | 240 | | 1100 | | | районный бюджет | | | | |
| 35 | Задача 3.1: Повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Ребрихинском районе. | 2015-2019 |  | | 200 | | 1087,4 | 220 | | 230 | | 240 | | 1100 | | | районный бюджет | | | | |
| 36 | Мероприятие 3.1.1.  Составление реестра оздоровительных лагерей | Январь  Ежегодно | Комитет по образованию, образовательные организации | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | Наличие реестра оздоровительных лагерей | | |
| 37 | Мероприятие 3.1.2.  Разработка нормативных документов по подготовке и проведению летнего отдыха, оздоровления и организации досуга в период летней кампании в районе. | Март-май, Ежегодно | Комитет по образованию, образовательные организации | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | Наличие нормативной базы во всех учреждениях на период отдыха, оздоровления и трудоустройства школьников | | |
| 38 | Мероприятие 3.1.3.  Контроль детского оздоровительного лагеря «Орленок» и детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием за соблюдением требований СанПиН и противопожарной безопасности. | Июнь- август 2015-2019 | Комитет по образованию | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | Создание безопасных условий для комфортного пребывания детей в лагерях | | |
| 39 | Мероприятие 3.1.4.  Обеспечить оздоровительные лагеря всех типов медицинскими, музыкальными работниками, руководителями по физической культуре, педагогическими кадрами, вожатыми из числа краевого педагогического отряда «Ювента» | Май 2015-2019 | Комитет по образованию, образовательные организации | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | Укомплектованность лагерей сотрудниками в соответствии с штатным расписанием | | |
| 40 | Мероприятие 3.1.5.  Регулярное освещение реализации программы летнего отдыха и занятости детей в районных СМИ, на сайте Комитета по образованию, на сайтах образовательных учреждений. | Май- август 2015-2019 | Комитет по образованию, образовательные организации | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | Стимулирование интереса к вопросу занятости детей в летний период | | |
| 41 | Мероприятие 3.1.6.  Финансирование частичной стоимости путевки в Муниципальное бюджетное учреждение «Детский загородный оздоровительный лагерь «Орлёнок» для детей работников муниципальных учреждений. | 2015-2019 | Администрация Ребрихинского района, Комитет по образованию | | 70 | | 102 | 80 | | 85 | | 90 | | 400 | | | районный бюджет | | | | | Социальная поддержка семей работников муниципальных учреждений. | | |
| 42 | Мероприятие 3.1.7.  Оплата частичной стоимости питания в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях детям из малообеспеченных семей | 2015-2019 | Администрация Ребрихинского района, Комитет по образованию | | 100 | | 102 | 110 | | 115 | | 120 | | 550 | | | районный бюджет | | | | | Дополнительная мера поддержки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | |
| 43 | Мероприятие 3.1.8.  Проведение районных профильных оздоровительных смен | 2015-2019 | Комитет по образованию, образовательные организации | | 30 | | 883,4 | 30 | | 30 | | 30 | | 150 | | | районный бюджет | | | | | Расширение форм и моделей летнего отдыха и оздоровления детей | | |
| 44 | ИТОГО  по подпрограмме |  |  | | 200 | | 1087,4 | 220 | | 230 | | 240 | | 1100 | | | районный бюджет | | | | |  | | |
| **Подпрограмма 4**  **«Молодежная политика в Ребрихинском районе» на 2015-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Цель 4: создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ребрихинского района, развитие их потенциала в интересах общества и государства. |  | |  | 20 | 20 | | 35 | 40 | | 45 | | 170 | | | Всего | | |  | | | | | | |
| 20 | 20 | | 35 | 40 | | 45 | | 170 | | | районный бюджет | | |
| 46 | Задача 4.1. Вовлечение молодежи в общественною жизнь, повышение гражданской активности |  | |  | 3 | 6 | | 6 | 7 | | 8 | | 29 | | | районный бюджет | | |  | | | | | | |
| 47 | Мероприятия 4.1.1. Проведение месячника молодого избирателя. | Ежегодно  февраль | | Комитет по культуре и делам молодежи Администрации района (далее Комитет по культуре и делам молодежи), Комитет по образованию |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | Повышение уровня правовой грамотности, укрепление значимости понятия «Избирательное право» как возможность определять свое будущее и будущее края, страны | | | | | | |
| 48 | Мероприятия 4.1.2. Развитие молодежного парламентаризма, организация и проведение заседаний Молодежного Парламента Ребрихинского района. | Ежегодно | | Комитет по культуре и делам молодежи, президиум Молодежного Парламента (по согласованию) | 2 | 2 | | 4 | 5 | | 6 | | 20 | | | районный бюджет | | | Повышения гражданской активности, развитие молодежного парламентаризма с целью участия молодых людей в общественных процессах социально-экономических, политических, культурных. | | | | | | |
| 49 | Мероприятия 4.1.3. Привлечение молодежи района к активному участию в краевых слетах, форумах, конкурсах | Ежегодно | | Комитет по культуре и делам молодежи |  | 2 | |  |  | |  | |  | | |  | | | Получение новых знаний, навыков в различных направлениях с целью применения их на практике, обобщение опыта работы | | | | | | |
| 50 | Мероприятия 4.1.4. Поддержка и развитие добровольческих и волонтерских формирований. Проведение экологической акции «Чистый берег». | Ежегодно май | | Комитет по культуре и делам молодежи, президиум Молодежного Парламента (по согласованию) | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 9 | | | районный бюджет | | | Формирование чувства ответственности за сохранение окружающее среды, безвозмездной помощи среди молодых | | | | | | |
| 51 | Задача 4.2. Поддержка социальных молодежных инициатив. |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| 52 | Мероприятия 4.2.1. Оказание информационной, методической поддержки молодежным общественным организациям: проведение обучающих семинаров, круглых столов, конференций. |  | | Комитет по культуре и делам молодежи, президиум Молодежного Парламента (по согласованию) |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | Поддержка социально ориентированных общественных инициатив путем внедрения и обучения социальному проектированию молодежи района. | | | | | | |
| 53 | Мероприятия 4.2.2. Содействие в направлении активной молодежи на краевые конкурсы, слеты, форумы. |  | | Комитет по культуре и делам молодежи |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | Обобщение опыта собственной работы, получение новых знаний | | | | | | |
| 54 | Задача 4.3. Поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания, патриотического, интеллектуального, творческого и физического развития подростков и молодёжи. |  | |  | 3 | 5 | | 7 | 8 | | 9 | | 33 | | | районный бюджет | | |  | | | | | | |
| 55 | Мероприятия 4.3.1. Праздничная программа к Дню молодежи. | Ежегодно  Июнь | | Комитет по культуре и делам молодежи, МКУК «Ребрихинский ЦДК им. А.Ванина» (по согласованию) | 2 | 3 | | 4 | 4 | | 4 | | 18 | | | районный бюджет | | | Развитие творческого потенциала молодежи, возможности самореализации. Увеличение доли молодежи вовлеченных позитивную социально-культурную деятельность | | | | | | |
| 56 | Мероприятия 4.3.2. Новогодний бал-маскарад для молодежи. | Ежегодно декабрь | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |
| 57 | Мероприятия 4.3.3. Проведение мероприятий, конкурсов, организация концертов, акций различной тематической направленности для молодежи. | Ежегодно | | Комитет по культуре и делам молодежи, МКУК «Ребрихинский ЦДК им. А.Ванина» (по согласованию),  Молодежный Парламент(по согласованию) | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 15 | | | районный бюджет | | |
| 58 | Задача 4.4. Создание мер, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни молодого поколения. |  | |  | 6 | 3 | | 9 | 11 | | 13 | | 46 | | | районный бюджет | | |  | | | | | | |
| 59 | Мероприятия 4.4.1. Научно – методическое и организационное обеспечение работы по пропаганде здорового образа жизни | Ежегодно | | Комитет по культуре и делам молодежи, Комитет по образованию |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | Организация деятельности и координация работы , направленная на вопрос профилактики наркозависимости, алкоголизма, курения, употребления "синтетических наркотиков" среди молодежи и пропаганды здорового образа жизни. | | | | | | |
| 60 | Мероприятия 4.4.2. Разработка и печать информационных материалов по профилактике наркозависимостей и пропаганде здорового образа жизни. Изготовление и прокат социальной рекламы. |  | | Комитет по культуре и делам молодежи, Комитет по образованию, Молодежный парламент (по согласованию) | 1 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | 5 | | | районный бюджет | | | Информатизация молодежи о негативных последствиях употребления наркотических веществ, привлечение внимания общественности к проблеме наркотизации молодежи | | | | | | |
| 61 | Мероприятия 4.4.3. Месячник «Молодежь ЗА здоровый образ жизни»:  - мероприятия в учреждениях образования (лекции, кинолектории, раздача информационного материала);  - «Зарядка с чемпионом»;  - спортивно- массовое мероприятие «Все на стадион»;  - уличные акции с участием волонтеров;  - спортивные мероприятия. |  | | Комитет по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту Администрации Ребрихиснкого района | 3 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 21 | | | районный бюджет | | | Вовлечь подростков в социально – полезную деятельность, формирование у него разносторонних интересов и увлечений. Укрепление физического и психического здоровья ребенка путем осуществления комплекса психолого – педагогических и профилактических мероприятий.  Формирование положительного отношения к занятиям спортом среди молодежи, а также навыков  «выживания»  в условиях современного общества | | | | | | |
| 62 | Мероприятия 4.4.4. Туристический слет для молодежи. |  | | Комитет по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту Администрации Ребрихиснкого района | 2 | 0 | | 4 | 5 | | 6 | | 20 | | | районный бюджет | | |  | | | | | | |
| 63 | Мероприятия 4.4.5. Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью». |  | | Молодежный Парламент (по согласованию) |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | Информатизация молодежи о негативных последствиях употребления наркотических веществ, привлечение внимания общественности к проблеме наркотизации молодежи | | | | | | |
| 64 | Задача 4.5. Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи, поддержка общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием подростков. |  | |  | 7 | 6 | | 11 | 12 | | 12 | | 52 | | | районный бюджет | | |  | | | | | | |
| 65 | Мероприятие 4.5.1. Проведение мероприятий, посвященных годовщине вывода советских из Афганистана. | Ежегодно февраль | | Комитет по культуре и делам молодежи | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 10 | | | районный бюджет | | | Воспитание молодежи в духе патриотизма, чувства гордости за подвиги совершенные земляками в ходе локальных воин | | | | | | |
| 66 | Мероприятие 4.5.2. Районный молодежный фестиваль патриотической песни «Наследники Великой Победы». | Ежегодно февраль | | Комитет по культуре и делам молодежи, МКУК «Ребрихинский ЦДК им. А.Ванина» (по согласованию) | 2 | 2 | | 4 | 5 | | 5 | | 20 | | | районный бюджет | | | Сохранение исторического песенного наследия, памяти о боевой и трудовой славе России, формирование у молодежи чувства любви к Родине, родному краю, гордости за свое Отечество. | | | | | | |
| 67 | Мероприятие 4.5.3. Мероприятия посвященные празднованию 9 мая  «Вахта памяти»:  - «Бессмертный полк»;  - «Георгиевская ленточка»;  - «Стена памяти»;  - молодежный музыкальный десант, посвященный Дню Победы;  - организация работы добровольческих отрядов по оказанию помощи ветеранам войны. | Ежегодно май | | Комитет по культуре и делам молодежи, МКУК «Ребрихинский ЦДК им. А.Ванина» (по согласованию)  Молодежный Парламент(по согласованию) | 3 | 2 | | 5 | 5 | | 5 | | 22 | | | районный бюджет | | | Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей | | | | | | |
| 68 | Мероприятие 4.5.4. Организация и проведение торжественного вручения паспортов. | Ежегодно  декабрь | | Комитет по культуре и делам молодежи, президиум Молодежного Парламента (по согласованию) |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | Подчеркивания важности статуса – гражданин РФ, определение круга прав и обязанностей в связи с этим ответственность | | | | | | |
| 69 | Задача 4.6. Создание условий для деятельности молодежных общественных объединений, поддержка творческих и интеллектуальных интересов молодежи. |  | |  | 1 | 0 | | 2 | 2 | | 3 | | 10 | | | районный бюджет | | |  | | | | | | |
| 70 | Мероприятия 4.6.1. Оказание информационной, методической поддержки молодежным общественным организациям: проведение тематических семинаров, круглых столов, конференций. | Ежегодно | | Комитет по культуре и делам молодежи, президиум Молодежного Парламента (по согласованию) |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| 71 | Мероприятия 4.6.2. Проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодежи. | Ежегодно | | Комитет по культуре и делам молодежи, президиум Молодежного Парламента (по согласованию) | 1 | 0 | | 2 | 2 | | 3 | | 10 | | | районный бюджет | | | Увеличение количества молодежи участвующей в различных сферах общественной жизни района | | | | | | |
| 72 | Задача 4.7. Предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и антиобщественных идей |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| 73 | Мероприятие 4.7.1. Проведение опроса, раскрывающего аспекты толерантного воспитания по отношению к восприятию других культур, иной веры, иного социального и материального положения. | Ежегодно | | Комитет по культуре и делам молодежи, Комитет по образованию |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | Анонимное анкетирование, определяющее уровень интолерантности по разным категориям | | | | | | |
| 74 | Мероприятие 4.7.2. Освещение вопросов о юридической ответственности за проявления экстремистского и ксенофобного характера в СМИ. | Ежегодно | | Комитет по культуре и делам молодежи, президиум Молодежного Парламента (по согласованию) |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | Подготовка статей и публикаций с отчетами о проделанной работе и полученных результатах, а так же правовой экскурс по данной теме | | | | | | |
| 75 | Мероприятие 4.7.3. Проведение социологических исследований и мониторингов:  - по проблемам «Ценностные ориентации современной молодежи»;  - по проблемам влияния социальных факторов на формирование отклоняющегося от нормы поведения несовершеннолетних. | Ежегодно | | Комитет по культуре и делам молодежи, президиум Молодежного Парламента (по согласованию) |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | Предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и антиобщественных идей | | | | | | |
| 76 | Задача 4.8. Создание системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере молодежной политики. |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| 77 | Мероприятие 4.8.1. Участие в краевом конкурсе социально значимых проектов на предоставление гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодёжной политики. | Ежегодно | | Комитет по культуре и делам молодежи, президиум Молодежного Парламента (по согласованию) |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | Повышение социальной активности молодежи | | | | | | |
| 78 | Мероприятие 4.8.2. Проведение обучающих семинаров по вопросу социального проектирования. | Ежегодно | | Комитет по культуре и делам молодежи |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | Увеличение числа заявок на конкурс от бюджетных и некоммерческих организаций | | | | | | |
| 79 | ИТОГО  по подпрограмме |  | |  | 20 | 20 | | 35 | 40 | | 45 | | 170 | | |  | | |  | | | | | | |

Управляющий делами Администрации района В.Н. Лебедева

|  |
| --- |
| Приложение 4  к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Таблица 3

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| № строки | Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по годам | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019 год |
| 1 | Всего финансовых затрат | 4372,4 | 367 | 1254,4 | 402 | 1917 | 432 |
| *2* | *в том числе* |  |  |  |  |  |  |
| *3* | *из бюджета муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края* | *3087,4* | *350* | *1237,4* | *385* | *700* | *415* |
| *4* | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | *1285* | *17* | *17* | *17* | *1217* | *17* |
| *5* | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *6* | *из внебюджетных источников* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 7 | Капитальные вложения  (из строки 1) | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *8* | *в том числе* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *9* | *из бюджета муниципального образования* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *10* | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *11* | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *12* | *из внебюджетных источников* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 13 | Расходы на НИОКР (из строки 1) | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *14* | *в том числе* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *15* | *из бюджета муниципального образования* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *16* | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *17* | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *18* | *из внебюджетных источников* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 19 | Прочие расходы (из строки 1) | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 20 | *в том числе* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 21 | *из бюджета муниципального образования* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 22 | *из краевого бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 23 | *из федерального бюджета (на условиях софинансирования)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 24 | *из внебюджетных источников* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

Управляющий делами

Администрации района В.Н. Лебедева